新北市政府所屬各機關學校資本支出預算執行考核要點

中華民國  100年11月17日

北府主五字第1001670923號

- 新北市政府（以下簡稱本府）為加速市政建設，提高各機關資本支出預算執行績效，特訂定本要點。

- 本要點適用於本府各單位預算機關及附屬單位預算機關（構）或基金（以下簡稱各機關），考核範圍為各機關之全年度可支用資本支出預算數。但下列經費不列入考核範圍：

（一）增撥特種基金支出。

（二）投資支出。

（三）獎補助費。

（四）其他經本府核准不列入考核範圍者。

三、 各機關列入考核範圍之預算執行結果，其實際執行數、節餘數及執行率之計算方

式如下：

（一）應執行數：列入考核範圍之全年度可支用資本支出預算數（當年度預算數、

追加減預算數、奉准先行辦理補辦預算數及以前年度保留數）

扣除節餘數。

（二）實際執行數：應執行數在本年度內實付數及已執行之應付未付數。

（三）節餘數：執行政府節約措施或辦理招標，致本年度預算節餘且未辦理保留

者。

（四）已執行之應付未付數：年度終了，計畫已執行並驗收完成，應付但未付予

廠商之款項或債務（年度終了後二個月內支付予廠商者）、依

契約扣留之工程估驗保留款。

（五）執行率：實際執行數除以應執行數。

四、 不可控制因素之範圍如下，並應檢附具體證明文件，始得採認：

（一）因民意機關之決議，或未能適時審議通過相關法案，致所列預算無法據以

執行，進度落後、緩辦或停辦者。

（二）因政府法令新定、變更；或因民眾、相關權益人抗爭影響，須調整原計畫

或變更設計，或須協調解決紛爭，致進度落後者。

（三）因不可歸責於主辦機關之事由，經招標未決，進度落後者。

（四）收支併列性質之支出，因收入短收，致支出須相對減支者。

（五）國外採購支出，因受他國政府、國外廠商未能配合，致進度落後者。

（六）工程施工期間，因其他機關配合之工程未能於作業時間內完成，經主辦機

關依規定期限完成相關作業，且從旁協助並積極催辦，仍影響預算進度者。

（七）因承包商財務危機或勞資糾紛，經主辦機關積極協調並從旁給與承商協

助，仍導致工程停頓，進度落後者。

（八）中央補助款之計畫，經主辦機關積極洽辦，惟其核定時程仍晚，致影響計

畫執行進度者。

（九）工程主辦機關先期招標及規劃作業設想周詳且積極協調廠商進場施工，惟

仍發生履約爭議，致影響計畫執行進度者。

（十）主辦機關已在合理時間提出申請，而相關權責機關未能在規定作業期間核

發核准文件，致影響計畫執行進度者。

（十一）規劃設計期間或施工期間工地範圍內發現古蹟，須依文化資產保存法等

相關規定辦理，致進度落後者。

（十二）上級機關核定或同意變更原工程施工或設計，致影響工程進度者。

（十三）受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工，致工期延長、進

度落後或未執行者。

（十四）其他不可歸責於主辦機關之事由，經專案會議審查通過者。

五、 各機關於其年度決算編竣後，應依據本要點填具資本支出預算實際執行結果檢討

表，就全年度預算執行結果詳加檢討，計算其執行率，依不可控制因素界定範圍

檢討其特殊因素，並檢附相關證明資料，依下列方式報送及審核：

（一）各機關將填報之資本支出預算實際執行結果檢討表報請主管機關審核，主

管機關彙整填具資本支出預算實際執行結果檢討表，連同所屬機關之審查

意見函送本府。

（二）本府收到各主管機關所送當年度及以前年度資本支出預算實際執行結果檢

討表，經本府主計處彙整後，簽報  市長指派會議主持人，召開專案會議

審查，並邀集本府財政局、工務局、研考會、人事處及主計處等機關首長

會同審查，另通知須負責之機關首長陳述意見。

六、 各機關資本支出預算執行，機關首長（基金主持人）之考核獎懲，依下列原則並

經專案會議衡酌各機關之說明後核定：

（一）獎勵部分，各機關執行率達百分之九十以上者：

1.應執行數五億元以上之機關或基金：記功二次。

2.應執行數一億五千萬元以上，未達五億元之機關或基金：記功一次。

3.應執行數三千萬元以上，未達一億五千萬元之機關或基金：嘉獎二次。

4.應執行數未達三千萬元之機關或基金：依其事實酌予獎勵。

（二）懲處部分，各機關執行進度（實際執行數加計不可控制因素影響數除以應

執行數）未達百分之九十者：

1.執行進度未達百分之五十者，記過一次。

2.執行進度百分之五十以上，未達百分之六十者，申誡二次。

3.執行進度百分之六十以上，未達百分之八十者，申誡一次。

4.執行進度百分之八十以上，未達百分之九十者，書面告誡。

（三）各機關資本支出預算執行結果，經專案會議核定，應予獎懲之首長，簽報

市長核准後，由各機關依規定程序辦理。

各機關負責人為政務官者，其獎懲由市長就其預算執行績效良好者，予以嘉勉；其預算執行績效未達標準者，予以告誡或追究政治責任。

各機關相關業務人員之獎懲，應於專案會議核定後二個月內，由各機關依專案會議獎懲結果本權責辦理。但同一事項，已由各機關依其他規定辦理獎懲者，不重複獎懲。

七、 各機關當年度及以前年度預算執行結果，將作為本府核列以後年度預算額度之參

據。

八、 本要點所需書表格式及相關作業時程，由本府主計處另定之。

# Text boxes

修正版